中華民國軟式網球協會-改選工作事項時程表

填寫日期:114年02月27日

| No. | 工作項目 |  | 辦理日期 (起訖日期) | 備註 | 完成V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 確認現任理事長任期： 現任理事長任期至 115年03月25日 |  | 無 | 人民團體理事、監事之任期自召開本屆第1次理事會之日起計算(人團選罷法§28) |  |
|  | 修正組織章程 |  | 114年3月15日會員大會 | 國體法§32、特管辦法§50 |  |
|  | 公告及通知繳納會費之時間及繳納方式 |  | 114年12月15日至 115年1月16日 | 事前公告，繳納時間至少14日。 |  |
|  | 召開理事會議審定會員資格 |  | 115年2月8日 | 請注意個人會員入會未滿一年以上，不得行使選舉權與罷免權。 組織管理§29 |  |
|  | 函報內政部及體育署會員名冊(含資格不符者之拒絕理由) |  | 115年2月25日 | 人團選罷法§5、特管辦法§46 |  |
|  | 選 舉 相 關 事 項 | 公告當屆選舉實施原則 | 115年2月26日 |  |  |
|  |  | 辦理會員代表選舉 | 無 | 無會員代表者本項免填 (特管辦法§5) |  |
|  |  | 受理理事長、理事及監事之參選登記 | 115年2月26日至3月6日 | 公告參選登記至少7日。 |  |
|  |  | 審查參選人資格 | 115年3月11日 | 參選登記截止日隔日起7日內完成審查。 |  |
|  |  | 公告候選人名冊及理事長政見 | 115年3月13日 | 審查結束隔日起算3日內完成公告參選人名冊及政見。 |  |
|  |  | 辦理理事長及理監事選舉 (召開會員大會) | 115年3月22日 | - 應於任期屆滿前1個月內(____年____月____日)辦理改選，如確有困難得向內政部申請核准延長最多3個月(____年____月____日) 人團選罷法§21 - 以現場投票方式辦理: - 公告名冊後10至15日辦理選舉。 - 15日前正式發送會議通知 人團選罷法§3、§5 |  |
|  | 函報教育部選舉結果 |  | 115年3月31日 | 選舉結束後30日內函報 (國體法§39) |  |
|  | 函報內政部選舉結果 |  | 115年4月11日 | 教育部許可後函報內政部 (國體法§39) |  |

秘書長核章                             理事長核章